## 7. Checklist
フェーズ | トピック | 移行元環境 | 項目 | 説明 | 問題の根本原因となり得るか | 重要度 | 状況 | コメント | URL | 追加の情報
1. Assess (Planning) | Cloud Adoption Plan | All environments | 移行プロジェクトがクラウドの導入計画と整合していることを確認する |  |  | Medium | Not verified |  | Cloud adoption plan
1. Assess (Planning) | Migration | Hyper-V Agentless | Hyper-VホストとゲストVMの移行要件が満たされていることを確認する | Azure Site Recovery ProviderとMARSエージェントは、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、または.Net Framework 4.7以降を搭載したWindows Server 2012 R2を実行するHyper-Vホストにインストールされます。ゲストVMのサポートについてはURLを参照してください。 |  | High | Not verified |  | Support for Hyper-V migration in Azure Migrate
1. Assess (Planning) | Migration | VMware | エージェントレスとエージェントベースの移行戦略のどちらかを決定する | この決定により、Azure Migrate アプライアンスと Azure Migrate Replication アプライアンスのどちらを使用するかが決まります。 |  | High | Not verified |  | Select a VMware migration option with Azure Migrate Server Migration
1. Assess (Planning) | Migration | VMware Agent-based | VMwareホストとゲストVMの要件がエージェントベースの移行に適合していることを確認する | VMware vCenter Server v5.5、6.0、6.5、または6.7、およびVMware vSphere ESXIホストv5.5、6.0、6.5、6.7、または7.0がサポートされています。ゲストVMのサポートについては、URLを参照してください。 |  | High | Not verified |  | Support for VMware migration in Azure Migrate
1. Assess (Planning) | Project Management | All environments | 移行プロジェクトは、別途専用のプロジェクト計画を立てるべきである |  |  | Medium | Not verified |  | Project Plan Template
1. Assess (Planning) | Project Management | All environments | 担当者をプロジェクトの主要な役割と責任に割り当てる | サンプルのDACIマトリックスは、移行プロジェクトの具体的な役割と責任の割り当てを反映するように更新します。 |  | High | Not verified |  | DACI matrix | Resource Assignment
1. Assess (Planning) | Project Management | All environments | SMEとUATテストチームの休暇計画を文書化する | 移行プランを計画するときに参照します。 |  | Medium | Not verified |  | DACI matrix | Resource Assignment
1. Assess (Planning) | Project Management | All environments | プロジェクトのリスクを認識する | 一般的な移行フェーズのリスクを記載したリスクの一覧を参照します。 |  | High | Not verified |  | Risk Register
1. Assess (Planning) | Project Management | All environments | 移行プロジェクトの管理に、Azure DevopsまたはGitHubプロジェクトの利用を検討する |  |  | Low | Not verified |  | Migration Templates | Cloud Adoption Framework Tools and Templates
1. Assess (Planning) | Target: Azure SQL Database (Database Migration Service) | SQL Server | Azure SQL Databaseへの詳細な移行プランとロールバックプランを作成する |  |  | High | Not verified |  | SQL Server to Azure SQL Database: Migration guide
1. Assess (Planning) | Target: Azure SQL Managed Instance (Database Migration Service) | SQL Server | Azure SQL Managed Instance への詳細な移行プランとロールバックプランを作成する |  |  | High | Not verified |  | SQL Server to Azure SQL Managed Instance: Migration guide
1. Assess (Planning) | Target: SQL Server on Azure VMs with/without SQL Server Always On Availability Groups (Database Migration Service) | SQL Server | Azure SQL Server on Azure VM への詳細な移行プランとロールバックプランを作成する |  |  | High | Not verified |  | SQL Server to SQL Server on Azure Virtual Machines: Migration guide
1. Assess (Planning) | Tooling | All environments | Azure Site Recoveryではなく、Azure Migrateを使って移行する | Azure Migrate： 移行は、Azureへの移行のための主要なツールです。Azure Site Recoveryはディザスタリカバリのシナリオをサポートします。 |  | Medium | Not verified |  | Azure Migrate vs. Azure Site Recovery
1. Assess (Planning) | Tooling | All environments | 既存のバックアップの移行を計画する | 既存および過去のオンプレミスのバックアップを、法的要件に沿ってリストアおよび保持できるようにします。 長期バックアップ保持のためにリザーブド バックアップストレージの使用を検討します。 サードパーティのバックアップツールを使用するか、バックアップをAzure Backupに移行するかを決定します。 |  | High | Not verified |  | 8. Workload'!A1
1. Assess (Planning) | Tooling | All environments | 移行後のパスワードと鍵の保管を計画する | サードパーティのソリューションを使用する、もしくはAzure Key Vault使用するか検討します。 移行後、誰がアクセスする必要があるかも確認します。 現在のパスワードと鍵管理ストアに移行チームがアクセスできるようにします。 |  | High | Not verified |  | 8. Workload'!A1
1. Assess (Planning) | Tooling | All environments | SME/アプリオーナーが新しいモニタリング、バックアップ、予算、可観測性ポータルへのアクセスを計画する | アプリケーションを管理し、その健康状態を可視化できるようにします。 |  | Medium | Not verified |  | 8. Workload'!A1
1. Assess (Planning) | Tooling | All environments | SSL証明書、ドメイン名管理、および外部DNSポータルのログインが利用可能であることを確認する | 移行前にこれらのリソースを管理できる人がいることを確認してください。 新しいSSL証明書を購入する必要がある場合は、文書化してください。 |  | High | Not verified |  | 8. Workload'!A1
1. Assess (Planning) | Tooling | All environments | アプリケーションライセンスモデルを確認する | 移行後にアプリケーションライセンスがどのようにアクティベートされるかを確認します。一部のアプリはドングル、固定MACアドレス、またはIPアドレスに依存する場合があります。 |  | High | Not verified |  | 8. Workload'!A1
1. Assess (Planning) | Tooling | All environments | OS、アプリケーション、およびセキュリティパッチの移行後の計画を確認する | 移行されたサーバーにパッチが適用されることを確認します。スケジュール、ブラックアウトウィンドウ、またはアラートが移行されたサーバーに設定されていることを確認してください。 |  | High | Not verified |  | 8. Workload'!A1
1. Assess (Planning) | Tooling | All environments | アンチウイルスソフトウェアの除外設定を確認する | Azureで移行されたワークロードにアンチウィルスソフトウェアの除外設定が移行または再適用されることを確認してください。 |  | Medium | Not verified |  | 8. Workload'!A1
1. Assess (Planning) | Tooling | Hyper-V | Server Coreを搭載したHyper-VホストにMARSエージェントをインストール/設定する場合、実行ファイル(DRConfigurator.exe)の作業ディレクトリから実行しないとインストールに失敗する |  | 1 | High | Not verified |  | Migrate Hyper-V VMs to Azure with Azure Migrate Server Migration
1. Assess (Planning) | Tooling | Hyper-V | ホストがWindows Server 2012 R2を実行しており、MARSプロバイダのインストールに失敗する場合は、MARSエージェントを手動でインストールしてからプロバイダを再試行する |  | 1 | High | Not verified |  | Migrate Hyper-V VMs to Azure with Azure Migrate Server Migration
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate | All environments | Azure Migrateプロジェクトを作成する際、またはVMを移行する際に、展開に影響のあるAzureポリシーの拒否ポリシーに注意する | 影響を受けるスコープをポリシーから除外することを検討し、問題を解決します。 | 1 | High | Not verified
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate | All environments | 複数のリージョンに移行する必要がある場合、追加のAzure Migrateプロジェクトを作成する計画を立てる | 各ターゲットリージョンに対してAzure Migrateプロジェクトが必要です |  | Medium | Not verified |  | Can I use the same Azure Migrate project to migrate to multiple regions?
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate | All environments | 移行スコープのターゲットサブスクリプションでアクセス権限を適切に設定するよう計画する | ターゲットサブスクリプションでVMの作成、マネージドディスクへの書き込み、およびVNETへの参加の権限が不足していることがサポートケースの主な原因となっています。 | 1 | Medium | Not verified |  | Can I use the same Azure Migrate project to migrate to multiple subscriptions?
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate | Hyper-V | Hyper-V 2012R2 の「TokenCache Errors」は、最新の OS の ADAL と MSAL に関連していることが多いので注意する。ツールまたは Azure Migrate プロジェクトを変更すると発生する | Reboot Hyper-V to mitigate Token cache errors. May need to unregister/reregister provider with project/recovery services vault. | 1 | High | Not verified |  | Remove servers and disable protection
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate | VMware Agentless | エージェントレス移行のために、VMwareホストおよびゲストVMの要件が満たされていることを確認する | VMware vCenter Server v5.5、6.0、6.5、または6.7、およびVMware vSphere ESXIホストv5.5、6.0、6.5、6.7、または7.0がサポートされています。ゲストVMのサポートについてはURLを参照してください。 | 1 | High | Not verified |  | Support for VMware migration in Azure Migrate
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | All environments | Azure MigrateアプライアンスとAzure、Azure Migrateアプライアンスとホストマシン（ESX、Hyper-V）、およびゲスト移行ソースマシン間でDNS名解決が機能することを確認する |  | 1 | High | Not verified
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | All environments | Azure Migrateアプライアンスのすべての前提条件およびサポート要件が満たされていることを確認する | Azure Migrate Discovery and Assessmentツール（アプライアンス）は、移行された資産を発見（評価）するための主要なツールです。 | 1 | High | Not verified |  | Azure Migrate appliance
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | All environments | Azure Migrateアプライアンスにインターネットアクセスを許可し、必要なURLへのアクセスが確保されていることを確認する | パブリックエンドポイントを使う場合でもプライベートエンドポイントを使う場合でも、特定のURL/FQDNに対するアウトバウンドアクセスが許可されている必要があります。 | 1 | High | Not verified |  | Azure Migrate appliance
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | All environments | OVAまたはVHD方式が利用できない場合、スクリプト方式を使用してAzure Migrateアプライアンスをデプロイする | OVAテンプレート/VHD方式が何らかの理由で利用できない場合、スクリプト方式を使用してアプライアンスをデプロイできます。 |  | High | Not verified |  | How to setup appliance using scripts for VMware/Hyper (When OVA/VHD option not available)
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | All environments | Azure Migrateアプライアンスの自動更新を許可する | アプライアンスの自動更新を有効にします。 |  | Medium | Not verified |  | Azure Migrate appliance - Auto-update
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | All environments | Azure Migrateアプライアンスのバージョンを定期的にチェックする | アプライアンスのバージョンを確認してください。 |  | Medium | Not verified |  | Azure Migrate appliance - Version
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | All environments | %ProgramData%\Microsoft Azureフォルダーをアンチウイルススキャンから除外する | アンチウイルス除外のベストプラクティスです。 |  | High | Not verified |  | Azure Migrate appliance - Antivirus
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | Physical or other Cloud | 他のクラウドや物理サーバー上の仮想サーバーのために、Azure MigrateアプライアンスをPowerShellインストーラースクリプトを使用してデプロイする | スクリプトを使用してアプライアンスを設定します。 |  | High | Not verified |  | Tutorial to setup Physical server/other cloud discovery
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | Physical or other Cloud | Azure MigrateプロジェクトからダウンロードされたPowerShellインストーラースクリプトを使用する場合、ハッシュ値をチェックして検証する | インストーラの署名を検証します。 |  | High | Not verified |  | Azure Migrate appliance - Physical
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | Physical or other Cloud | 物理サーバーや他のクラウドサーバーの要件が満たされていることを確認する | Azure Migrate移行ツール（ASRベース）を使用します。 | 1 | High | Not verified |  | Support for physical server migration in Azure Migrate
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | VMware | OVAテンプレートを使用して、vCenterサーバーで実行されている新しい仮想サーバーとしてAzure Migrateアプライアンスをデプロイする | OVAテンプレート方式を使用してアプライアンスを設定します。 |  | High | Not verified |  | Tutorial to Setup an appliance for VMware
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance | VMware | 10以上のvCenterサーバーに接続する必要がある場合、または10,000以上のサーバーを発見する必要がある場合は、追加のAzure Migrateアプライアンスをデプロイする | DiscoveryおよびAssessmentアプライアンスのスケールアップをします。 |  | High | Not verified |  | Azure Migrate appliance - Scale out VMware
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate appliance (Government) | All environments | 政府用のAzureに対して、PowerShellインストーラースクリプトを使用してAzure Migrateアプライアンスをデプロイする | Azure Government向けのDiscoveryおよびAssessmentアプライアンスを展開します。 |  | High | Not verified |  | Deploy appliance script government
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate Project | All environments | AzureポータルでAzure Migrate「プロジェクト」を作成するために適切な権限を持つアカウントが利用可能であることを確認する | サブスクリプションに対してオーナーまたはコントリビューター＋ユーザーアクセス管理者（UAA）権限が必要です。注意：UAAがないコントリビューターはサポートケースの主な原因となります。 | 1 | High | Not verified |  | Create and manage projects
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate Replication appliance | Physical or other Cloud | Azure Migrateレプリケーションアプライアンスの要件が満たされているか確認する | レプリケーションアプライアンスは、VMware VMまたは物理サーバーのエージェントベースの移行を設定する際に必要です。レプリケーションアプライアンスは、Azure Site Recovery（ASR）ツールの一形態で、移行目的に使用できます。 | 1 | High | Not verified |  | Azure Migrate replication appliance
1. Assess (Planning) | Tooling: Azure Migrate Replication appliance | VMware Agent-based | VMwareエージェントベースの移行のために、Azure Migrateレプリケーションアプライアンスの要件が満たされているか確認する | レプリケーションアプライアンスは、VMware VMまたは物理サーバーのエージェントベースの移行を設定する際に必要です。レプリケーションアプライアンスは、Azure Site Recovery（ASR）ツールの一形態で、移行目的に使用できます。 | 1 | High | Not verified |  | Azure Migrate replication appliance
1. Assess (Planning) | Tooling: Dependency Analysis | All environments | エージェントレス、エージェントベース、または手動の依存関係分析の戦略のいずれかを選択する | ドキュメント、アプリケーションオーナーのインタビュー、または監視ツールを使用して手動で依存関係分析を行うことができますが、Azure Migrateのような実績のあるサービスを使用することが推奨されます。 |  | Medium | Not verified |  | Dependency analysis in Azure Migrate Discovery and assessment
1. Assess (Planning) | Tooling: Discovery | All environments | 既存環境でツールを実行するために必要なセキュリティ承認と管理者アクセスが利用可能であることを確認する |  | 1 | High | Not verified |  | Provide server credentials to discover software inventory, dependencies, web apps, and SQL Server instances and databases
1. Assess (Planning) | Tooling: Discovery and Assessment | All environments | サーバーをどのように発見し、評価するかを決定する | Azure Migrateアプライアンスが推奨されますが、CSVファイルを使用することも可能です。 |  | Medium | Not verified |  | Discover and Assess servers using an imported CSV file
1. Assess (Planning) | Tooling: Discovery and Assessment | Hyper-V Agentless | VHDテンプレートを使用して、Hyper-Vホスト上で動作する仮想サーバーとしてAzure Migrateアプライアンスをデプロイする | VHD方式によるアプライアンスをセットアップします。 |  | High | Not verified |  | Tutorial to Set up appliance for Hyper-V
1. Assess (Planning) | Tooling: Discovery and Assessment | Hyper-V Agentless | 300台以上のHyper-Vホストサーバーに接続する必要がある場合、または5,000台以上のサーバーを検出する必要がある場合は、Azure Migrateアプライアンスを追加導入する | 発見および評価アプライアンスを拡張します。 |  | High | Not verified |  | Azure Migrate appliance scale out - Hyper-V
1. Assess (Planning) | Tooling: Discovery and Assessment | Physical or other Cloud | 1,000台以上の物理サーバーを発見する必要がある場合、追加のAzure Migrateアプライアンスをデプロイする | DiscoveryおよびAssessmentアプライアンスをスケールアップします。 |  | High | Not verified |  | Azure Migrate appliance scale out- Physical
1. Assess (Planning) | Tooling: Network | All environments | プライベートネットワーク（例：Azure ExpressRouteプライベートピアリングまたはサイト間VPN接続）を使用してAzure Migrateでサーバーを発見、評価、および移行する場合は、Azure Private Linkを使用する | Azure migrate の発見と移行のトラフィックは、デフォルトではパブリックエンドポイントで受信されますが、プライベートエンドポイント/リンクサービスを使用して変更することができます。Azure Migrate プロジェクトをセットアップする際に、構成を選択して実装する必要があります。 |  | High | Not verified |  | Use Azure Migrate with private endpoints
1. Assess (Planning) | Tooling: Network | All environments | Azure Migrateでサーバーの発見、評価、移行を行うためにプライベートネットワークが必須でない場合は、ExpressRoute Microsoftピアリングまたはインターネット接続を使用する | Azure Migrate の発見と移行のトラフィックは、デフォルトではパブリックエンドポイントで受信されますが、プライベートエンドポイント/リンクサービスを使用して変更することができます。Azure Migrate プロジェクトをセットアップする際に、構成を選択して実装する必要があります。 |  | High | Not verified |  | Azure Migrate Connectivity
1. Assess (Planning) | Tooling: Network | All environments | Azure 移行プロジェクトの接続方法としてプライベート エンドポイントを選択した場合は、Recovery Services vault にキャッシュ ストレージ アカウントへのアクセス権を付与する |  | 1 | High | Not verified |  | Migrate servers to Azure by using Private Link
1. Assess (Planning) | Tooling: Network | All environments | プライベートピアリングで ExpressRoute を使用してレプリケートするには、キャッシュストレージアカウント用のプライ ベートエンドポイントを作成する |  | 1 | High | Not verified |  | Migrate servers to Azure by using Private Link
1. Assess (Planning) | Tooling: Network | All environments | Azure Migrate プロジェクトの接続方法としてプライベートエンドポイントを選択した場合は、DNS の名前解決を確認する | DNSによる名前解決が必要なリソースのリストについては、AzureポータルのAzure Migrateプロジェクトのプロパティを参照してください。 | 1 | High | Not verified |  | Troubleshoot network connectivity issues | Azure Private Endpoint DNS configuration
2. Assess (Digital Estate) | Migration Planning | All environments | 移行範囲は、移行プロジェクトのワークロードを含むデジタル資産の発見の一部として定義されるべきである | デジタル資産計画は、望ましい成果や既存の資産の規模に応じて、いくつかの形態をとります。さまざまなアプローチについては、クラウド導入のフレームワークを参照してください。 |  | Medium | Not verified |  | Digital Estate Discovery Template | Gather inventory data for a digital estate - Cloud Adoption Framework
2. Assess (Digital Estate) | Migration Planning | All environments | ワークロードに基づく手法、資産に基づく手法、増分型の手法など、デジタル資産計画のアプローチを決定する | デジタル資産計画は、期待される成果や既存の資産の規模に応じて、いくつかの形態があります。計画サイクルの早い段階で、アプローチに関する期待値を設定することが重要です。 |  | Medium | Not verified |  | Approaches to digital estate planning
2. Assess (Digital Estate) | Migration Planning | All environments | ビジネスドライバーは、データセンター撤退日などの重要な日付とともに文書化し、伝えるべきである |  |  | Medium | Not verified |  | Why are we moving to the cloud?
2. Assess (Digital Estate) | Workload Planning | All environments | 各ワークロードを、関連する技術情報、ビジネス情報、サポート情報とともに文書化する。 | ワークロードは、主要な特性および仕様、既存のアーキテクチャ設計、ならびに意図される将来のアーキテ クチャ設計とともに文書化されるべきです。 |  | Medium | Not verified |  | Workload Template
3. Assess (Discovery) | Tooling | Hyper-V Agentless | デジタル資産の検出の互換性を確認し、サポートされていない資産をリスク一覧に追加する。 | Hyper-V環境の検出の要件や制限を確認します。 |  | High | Not verified |  | Hyper-V discovery support
3. Assess (Discovery) | Tooling | Physical or other Cloud | デジタル資産のオンプレミスまたはAWS、GCP、Xenなどの他のクラウドでのディスカバリーサポートの互換性を確認し、サポートされていない資産をリスク一覧に追加する | 物理サーバー／他のクラウドの発見をサポートします。 |  | High | Not verified |  | Physical server/other cloud discovery support
3. Assess (Discovery) | Tooling | VMware | デジタル資産のVMware環境におけるディスカバリーサポートの互換性を確認し、サポートされていない資産をリスク一覧に追加する。Azure Migrateのようなツールを使用する | VMware環境の発見をサポートします。 |  | High | Not verified |  | VMware discovery support
3. Assess (Discovery) | Tooling: Azure Migrate | SQL Server | Azure Migrateを使用してSQL Serverを検出する | SQL Serverインスタンスとデータベースの検出と評価は、VMware、Microsoft Hyper-V、および物理環境で利用できます。MAP ToolkitとCloudamizeが代替となります。 |  | High | Not verified |  | Discover SQL Server instances in an existing Azure Migrate project | Azure Database Migration Service tools matrix
4. Assess (Assessment) | Sizing | All environments | ビジネス要件に最も適したサイジング基準を決定する。パフォーマンスベースと現状のオンプレミスベースのどちらかを選択するか、または各タイプの評価を行い、最適なアプローチを選択する | リスクとのトレードオフに対するコスト削減などのビジネス要件を考慮する必要があります。 |  | Medium | Not verified |  | Assessment best practices in Azure Migrate Discovery and assessment tool
4. Assess (Assessment) | Sizing | All environments | 移行の決定に最新のデータを含めるために評価を再計算する | アセスメントはポイント・イン・タイムのスナップショットであり、最新のデータで自動的に更新されるわけではありません。 |  | Medium | Not verified |  | Assessment best practices in Azure Migrate Discovery and assessment tool
4. Assess (Assessment) | Sizing | All environments | 信頼度が5つ星以下のパフォーマンスベースの評価を、プロダクション環境を移行する際の意思決定に使用しない |  |  | Medium | Not verified |  | Assessment best practices in Azure Migrate Discovery and assessment tool
4. Assess (Assessment) | Tooling | SQL Server | SQL Server Data Tools プロジェクトなどのツールを使用して、検出されたすべてのデータベースを詳細に評価することを検討する | プロジェクト設定の「ターゲット・プラットフォーム」をアップグレードすることで、ソリューションを再構築し、取り込んだスキーマが新しいターゲット・プラットフォームと互換性があるかどうかを検証することができます。 |  | Medium | Not verified |  | Download SQL Server Data Tools (SSDT) | SSDT Database Project Settings
4. Assess (Assessment) | Tooling | SQL Server | 移行ターゲットを比較し、各データベースに最適なプラットフォームを選択する | 代表的なオプションは以下のとおりです: - SQL ServerからAzure SQL Database - SQL ServerからAzure SQL Managed Instance - SQL ServerからAzure VM上のSQL Server 一般的な基準については、クラウド導入フレームワークのガイダンスを参照してください。 |  | High | Not verified |  | Azure Database Migration Guides | Migrate SQL Server databases to Azure
4. Assess (Assessment) | Tooling | SQL Server | SQL移行ツールを比較し、最も適切な移行ツール戦略を選択する | Azure Migrateは、SQL ServerからAzure VM上のSQL Serverへのリフトアンドシフトシナリオのオプションです。しかし、Azure Database Migration Serviceは、より多くのオプションを提供します。 Azure Database Migration Serviceは、SQL ServerをAzure SQL Database、SQL Managed Instance、またはSQL Server on Azure VMに移行するための代表的なオプションです。 |  | High | Not verified |  | Compare SQL data migration tools
4. Assess (Assessment) | Tooling | SQL Server | Azure Migrateの代替となる評価ツールである、DMA、Cloud Atlas、Cloudamizeを検討する | Azure Migrateは、Azure SQLの導入推奨、ターゲットサイジング、月次見積もりを得るために使用できます。 |  | Low | Not verified |  | Azure DMS tools matrix - business justification | Azure DMS tools matrix - premigration phase
4. Assess (Assessment) | Tooling: Azure Migrate | SQL Server | Azure Migrateを使用してAzure SQLアセスメントを作成/実行する | アプリケーションの依存関係を評価し、Azure SQLに移行するSQLサーバーの準備状況を把握し、Microsoftの推奨事項、最適なAzure SQLの導入オプション、ワークロードのパフォーマンスニーズに適合する適切なSKUを取得します。Azure SQL上でデータベースを稼動させた場合の月額見積もりを取得します。 |  | High | Not verified |  | Create an Azure SQL assessment | Compare SQL data migration tools
4. Assess (Assessment) | Workload Planning | All environments | Azure Migrate を使用して、アプリケーション、インフラストラクチャ、ワークロードを Microsoft Azure に移行するための準備状況とコストの見積もりを評価する | 移行可能な資産の準備状況/見積もりを評価します。アセスメントは、Azureマイグレートアプライアンスを使用して発見されたデータを使用してポータルで作成されます。 |  | Medium | Not verified |  | Creating Azure Migrate assessments
4. Assess (Assessment) | Workload Planning | All environments | Azure Migrateの依存性トラッカーとパフォーマンスデータのキャプチャを、週末、月末、四半期末など、ビジネスサイクルに合わせて実行し、十分なデータをキャプチャする |  |  | Medium | Not verified
4. Assess (Assessment) | Workload Planning | AWS | 移行したいAWS VMが、サポートされているOSバージョンを実行していることを確認する |  |  | High | Not verified |  | Discover, assess, and migrate Amazon Web Services (AWS) EC2 VMs to Azure | Support matrix for VMware/Physical Server
4. Assess (Assessment) | Workload Planning | AWS | AWSのVMが、Azureへの移行でサポートされる構成に準拠していることを確認する |  |  | High | Not verified |  | Discover, assess, and migrate Amazon Web Services (AWS) EC2 VMs to Azure | Support for physical server migration in Azure Migrate
4. Assess (Assessment) | Workload Planning | AWS | AzureにレプリケートするAWS VMが、Azure VMの要件に準拠していることを確認する |  |  | High | Not verified |  | Discover, assess, and migrate Amazon Web Services (AWS) EC2 VMs to Azure | Support for physical server migration in Azure Migrate
4. Assess (Assessment) | Workload Planning | GCP | 移行するGCP VMが、サポートされているOSバージョンを実行していることを確認する |  |  | High | Not verified |  | Discover, assess, and migrate Google Cloud Platform (GCP) VM instances to Azure | Support matrix for VMware/Physical Server
4. Assess (Assessment) | Workload Planning | GCP | GCP VMが、Azureへの移行でサポートされる構成に準拠していることを確認する |  |  | High | Not verified |  | Discover, assess, and migrate Google Cloud Platform (GCP) VM instances to Azure | Support for physical server migration in Azure Migrate
4. Assess (Assessment) | Workload Planning | GCP | AzureにレプリケートするGCP VMが、Azure VMの要件に準拠していることを確認する |  |  | High | Not verified |  | Discover, assess, and migrate Google Cloud Platform (GCP) VM instances to Azure | Support for physical server migration in Azure Migrate
4. Assess (Assessment) | Workload Preparation | SQL Server | ソースシステムのパフォーマンスベースラインを取得する |  |  | High | Not verified |  | SQL Server to Azure SQL Managed Instance: Performance baseline | Collect baseline: Performance best practices & guidelines - SQL Server on Azure VMs
5. Assess (Pre-Migration) | Landing Zone | All environments | 移行するワークロードのための適切なランディングゾーンがあることを確認する | FTAのランディングゾーンチェックリストは、ランディングゾーンの設計を見直すために使用することができます。 |  | High | Not verified |  | Azure Landing Zone | FTA Landing Zone Review
5. Assess (Pre-Migration) | Wave Planning | All environments | 移行のウェーブを計画し、関連情報を文書化する | 移行のウェーブは、アプリケーション層などの依存サービスのグループ化、サービスの重要度、環境（非本番、本番）、受け入れテスターの可用性、レプリケーションデータのサイズ、利用可能なネットワーク帯域幅、ホスティングプラットフォームとそのサポートサービス（ストレージなど）への潜在的な影響などを中心に計画します。 |  | Medium | Not verified |  | Migration Wave Template
5. Assess (Pre-Migration) | Wave Planning | All environments | 移行計画に対するネットワークの準備状況を評価する | 総ストレージ容量は、最初のレプリケーション時の帯域幅要件に直接影響します。しかし、ストレージの差分レプリケーションは、初期レプリケーション後から移行の完了まで続きます。予想される移行速度に到達するために必要な帯域幅を計算します。 | 1 | High | Not verified |  | Evaluate network readiness for planned migration activities | Replication and the migration process
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Optimization | All environments | 移行前にワークロードを修復する | 既存の問題、ホストのマイナーアップグレード、ゲストOSのマイナーアップグレード、SLAの修正、全マシンの再起動などを事前に実施しておきます。 |  | Medium | Not verified |  | Remediating assets prior to migration
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Optimization | Hyper-V | 移行前に、オンプレミスのVMでRDPを有効にする。TCPとUDPのルールがPublicプロファイルに追加され、すべてのプロファイルのWindowsファイアウォール>許可されたアプリでRDPが許可されていることを確認する。 サイト間VPNアクセスの場合は、RDPを有効にし、Windowsファイアウォール>ドメインおよびプライベートネットワークの許可されたアプリと機能でRDPを許可する |  |  | High | Not verified |  | Support for Hyper-V migration in Azure Migrate
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Optimization | Physical or other Cloud | 移行前に、オンプレミスのVMでRDPを有効にする。TCPとUDPのルールがPublicプロファイルに追加され、すべてのプロファイルのWindowsファイアウォール>許可されたアプリでRDPが許可されていることを確認する サイト間VPNアクセスでは、RDPを有効にし、Windowsファイアウォール>ドメインおよびプライベートネットワークの許可されたアプリと機能でRDPを許可する |  |  | High | Not verified |  | Support for physical server migration in Azure Migrate
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Optimization | VMware | 移行前に、オンプレミスのVMでRDPを有効にする。TCPとUDPのルールがPublicプロファイルに追加され、すべてのプロファイルのWindowsファイアウォール>許可されたアプリでRDPが許可されていることを確認する サイト間VPNアクセスでは、RDPを有効にし、Windowsファイアウォール>ドメインおよびプライベートネットワークの許可されたアプリと機能でRDPを許可する |  |  | High | Not verified |  | Support for VMware migration in Azure Migrate
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | サブネット内のトラフィック： サブネットに関連付けられたネットワークセキュリティグループのセキュリティルールは、サブネット内のVM間の接続性に影響を与える可能性があることに注意する | Azure VM上のSQL Serverへのフェールオーバークラスターインスタンス移行において、しばしば根本的な原因となります。 | 1 | High | Not verified |  | Network security group - how it works | Migrate failover cluster instance - SQL Server on Azure VMs
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | 移行前の作業を実施する。移行ステップに必要な情報として、ワークロードごとにハイブリッド特典の利用可否を文書化する | 以下を検討します。 - コストを見積もる。 - 仮想マシン（VM）とストレージの適切なサイジングを実行する。 - Azureハイブリッドベネフィットを使用する。 - AzureリザーブドVMインスタンス、リザーブドストレージ、リザーブドバックアップストレージを使用する。 - Azure Savingsプランとバースト可能インスタンスを比較する。 - サブスクリプション間のクラウド支出を見積もる。 |  | High | Not verified |  | Best practices before migration to Azure
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | Windows Server 2008-2012R2、SQL Server 2012などのレガシーワークロードを識別する | レガシーワークロードを対象とし、マイクロソフトの拡張セキュリティアップデートを利用を検討します。 |  | High | Not verified |  | What are extended security updates?
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | Azure VMのMicrosoftサーバーソフトウェアのサポートを確認する | Azure VMで公式にサポートされているサーバーソフトウェアのリストが提供されています。 |  | High | Not verified |  | Microsoft server software support for Azure VMs
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | 評価されたワークロードごとに昇格モデルを定義する | シングルステップ: ステージングプロセスがプロモーションプロセスを兼ねます。すべての資産がステージングされた後、エンドユーザーのトラフィックが再ルーティングされ、ステージング環境が本番環境になります。この場合、プロモーションは移行プロセスの一部です。 段階的プロモーション: 段階的プロモーションモデルでは、ワークロードはステージング後に移行されたと見なされますが、まだプロモーションされていません。プロモーション前に、移行されたワークロードは一連のパフォーマンステスト、ビジネステスト、および最適化変更を受けます。その後、ビジネステストプランとともに将来的な日付でプロモーションされます。 フライト: フライトモデルでは、ワークロード内の資産はステージングに配置された後、プロダクションとして扱われます。自動テストが短期間に行われた後、プロダクショントラフィックがワークロードにルーティングされます。ただし、それはトラフィックの一部のみです。そのトラフィックは、プロダクションおよびテストの最初のフライトとして機能します。ワークロードが機能的およびパフォーマンスの観点で問題ないと仮定した場合、さらに多くのトラフィックが移行されます。すべてのプロダクショントラフィックが新しい資産に移動した後、そのワークロードは完全にプロモートされたと見なされます。 |  | Medium | Not verified |  | Promotion model types
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | 各ワークロードの移行前にワークロードアーキテクチャを設計する。ワークロードアーキテクチャは、クラウドにおける配置を決定し、ファイアウォールポートの許可、ネットワーク通信、ロードバランサの展開、アベイラビリティセット／ゾーンへの配置、近接グループなど、必要となる可能性のある前提作業を決定する | ワークロードの移行に先立ち必要となる一般的なランディングゾーンの設計と実装に加え、ワークロードごとに固有のアーキテクチャ計画も必要となります。ワークロードは、ネットワーク、可用性サービス、管理、セキュリティに関して、それぞれ異なる要件を持つ可能性があります。 |  | Medium | Not verified |  | Design workload architectures before migration
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | 迅速に成果を得られるワークロードを優先する | 評価レポートを使用して、すでに完全に準備が整っており、Azureへの移行に最小限の努力しか必要としないサーバーやデータベースなど、簡単に移行できかつメリットの大きい資産を特定します。 |  | Low | Not verified |  | Build a migration plan with Azure Migrate
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | VMをCMK（顧客管理キー）でレプリケートするには、ターゲットリソースグループ内にディスク暗号化セットを作成する必要がある。ディスク暗号化セットオブジェクトは、マネージドディスクをCMKを含むKey Vaultにマッピングし、SSE（サーバーサイド暗号化）に使用する |  |  | High | Not verified |  | Enable customer-managed keys with SSE
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | ワークロードごとに、必要なディスク暗号化オプションを選択し、文書化する | 以下の暗号化のオプションがあります。 - プラットフォームが管理する鍵による静止時の暗号化 - 顧客管理鍵による静止時の暗号化 - プラットフォームが管理する鍵と顧客が管理する鍵による二重暗号化 |  | Medium | Not verified |  | Overview of managed disk encryption options
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | 各ワークロードについて、利用可能なオプションを選択し、ワークロード計画に文書化する | 以下の冗長化オプションがあります。 - 可用性セット - 可用性ゾーン - 冗長化不要オプション |  | High | Not verified |  | Availability options for Azure Virtual Machines
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | Windows Server 2008 R2より前のオペレーティングシステムを実行しているマシンに対して、SANポリシーを手動でOnline Allとして構成する |  |  | High | Not verified |  | Prepare machines for migration with Azure Migrate
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | Windows Server 2003 を実行しているマシンに Hyper-V ゲスト統合を手動でインストールする |  |  | High | Not verified |  | Prepare machines for migration with Azure Migrate
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | Windows Server 2008 R2 より前のオペレーティングシステムを実行しているマシンには、Windows Azure Guest Agent を手動でインストールする |  |  | High | Not verified |  | Prepare machines for migration with Azure Migrate
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | 独自のドメインコントローラーが必要なAzureの隔離された環境に移行する場合（またはサンドボックス環境でアプリケーションをテストする場合）を除き、ドメインコントローラーを移行しない | ドメインコントローラーは、移行するのではなく、AD DSサービスを使用して新たに構築し、レプリケートすることが推奨されます。 |  | High | Not verified |  | Common questions about Azure Migrate Server Migration
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | すべてのドメイン依存ワークロードを移行する前に、最後のドメインコントローラーを移行/移動しない |  |  | High | Not verified
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | 移行の前に、目的のVM SKUがターゲットリージョンで利用可能であることを確認する。また、Azure PolicyがVM SKUをブロックしていないこと、ターゲットサブスクリプションに十分な利用可能枠があることを確認する |  | 1 | High | Not verified
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Planning | All environments | レプリケートするマシン、アプライアンス、ホストシステムのディスク容量や使用率など、リソースの消費を監視する | アラートを構成します。 |  | Medium | Not verified
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | All environments | Windowsのアプリケーションとシステムのイベントログにエラーがないか確認する |  |  | Medium | Not verified
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | All environments | 詳細なロールバック計画を作成する。 | 移行中または移行後にワークロードに問題が発生した場合に備えて、ワークロードのロールバックプランを準備する。注：Azure への最終移行を実行し、オンプレミスのソースマシンがシャットダウンされると、Azure Migrate を使用して Azure からオンプレミス環境にロールバックを実行することはできません。最終移行後のロールバックプランは、Azure Migrate の外部機能（バックアップやリストアなど）に基づいて行う必要があります。 |  | High | Not verified |  | Is there a Rollback option for Azure Migrate?
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | All environments | 移行計画をテストし、タイミングを記録する |  |  | High | Not verified
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | All environments | ロールバック計画をテストし、タイミングを記録する |  |  | High | Not verified
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | 既存のデータベースでTransparent Data Encryption（TDE）が有効になっている場合、プロテクターがAzure内に移行され、保護されることを確認する | SQL Server に移行する場合： https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/encryption/move-a-tde-protected-database-to-another-sql-server?view=sql-server-ver16 SQL MIに移行する場合: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/managed-instance/tde-certificate-migrate?view=azuresql&tabs=azure-powershell |  | High | Not verified |  | Move a TDE-protected database to another SQL Server | Migrate TDE certificate - managed instance
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | SQL Server エラーログに現在進行中のエラーがないか確認する |  |  | Medium | Not verified |  | Viewing the SQL Server Error Log
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | SQL Server エラーログに最終起動時のエラーがないか確認する |  |  | Medium | Not verified |  | Viewing the SQL Server Error Log
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | SQL Server Agent に失敗したジョブがないか確認する |  |  | Medium | Not verified |  | SQL Server Agent
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | SQL Server Agentのジョブのうち、不要なもの（移行する必要のないもの）を整理する |  |  | Medium | Not verified |  | SQL Server Agent
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | すべてのシステム・データベースとユーザー・データベースが最近正常にバックアップされたことを確認する。msdb.dbo.backupset内で確認する | https://github.com/microsoft/tigertoolbox/tree/master/BPCheck |  | Medium | Not verified |  | backupset (Transact-SQL)
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | ユーザーデータベース内に未使用のインデックスがあるかどうかを確認する。データベース全体のサイズを小さくするために、これらのインデックスを削除するか無効にすることを検討する | SQL Server製品グループには、未使用のインデックスをチェックするスクリプトがあります（その他にも多くのベストプラクティスがあります）。https://github.com/microsoft/tigertoolbox/tree/master/BPCheck |  | Low | Not verified |  | Indexes - SQL Server
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | 最近、すべてのユーザーデータベースとシステムデータベースでデータベースの完全整合性チェックが正常に実行されたことを確認する（DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITY） | SQL 2016以上の場合は、DATABASEPROPERTYEXを使用して「LastGoodCheckDbTime」を表示できます。 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/databasepropertyex-transact-sql?view=sql-server-2017。 SQL 2014以前の場合は、DBCC DBINFOを使用してください。 |  | Medium | Not verified |  | DBCC CHECKDB (Transact-SQL)
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | ユーザデータベースでデータパリティビットが反転しているかどうかをチェックする。そうでなければ、DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITYを実行する | DBCCの実行によりパリティビットが反転するので、データパリティの評価を正常に実行する必要があるのは1回だけです。 |  | Medium | Not verified |  | DBCC CHECKDB (Transact-SQL)
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | 移行の準備として、関連するすべての SQL Agent ジョブおよびサポートする構成（ログインやプロキシなど）を積極的に移行し、移行先サーバにこれらのジョブを作成する。これらのジョブが誤って実行されないように、移行が完了するまでこれらのジョブを無効にする | これらのオブジェクトを移行する方法はいくつかあります。 コミュニティPowerShellモジュール: https://dbatools.io/ |  | Medium | Not verified |  | SQL Server Agent | Create a Login - SQL Server
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | ユーザーデータベースの'page_verify'がCHECKSUMに設定されていることを確認してください。 | 最近のCPUでは、チェックサムを使用することによるパフォーマンスへの影響はほぼ無く、データベースの一貫性に対してメリットがあります。 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/policy-based-management/set-the-page-verify-database-option-to-checksum?view=sql-server-ver16 |  | High | Not verified |  | Set the PAGE_VERIFY Database Option to CHECKSUM
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | データベースのデータおよびログファイルのサイズを確認する | 適切なサイズですか？未使用のスペースが多い場合、ターゲットプラットフォームでのディスクスペース要件を減らすためにファイルを圧縮することを検討してください。 |  | Medium | Not verified |  | Display data & log space info for a database | Shrink a database - SQL Server
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | データファイルとログファイルの自動拡張設定を確認し、適切な値に設定する | データベースデータファイルが各ファイルグループ内で自動拡張設定がすべて同じサイズであることを確認してください。 データベースデータファイルがすべて同じ自動拡張設定であることを確認してください。 |  | Medium | Not verified |  | Considerations for the autogrow and autoshrink
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | トランザクションログ内の仮想ログファイル (VLF) のサイズが適切であることを確認する | http://adventuresinsql.com/2009/12/a-busyaccidental-dbas-guide-to-managing-vlfs/ |  | Medium | Not verified |  | Transaction Log Architecture and Management Guide
5. Assess (Pre-Migration) | Workload Preparation | SQL Server | 該当する場合、対象プラットフォームでメンテナンスタスクを設定する（インデックスの再構築、統計情報の更新、一貫性チェック、バックアップなど） |  |  | Medium | Not verified |  | Maintenance Plans
6. Deploy | Migration | All environments | Azure Migrate: Server Migration を使用してテスト移行をクリーンアップする |  |  | Low | Not verified
6. Deploy | Migration | All environments | 移行時のメンテナンスウィンドウの影響を受ける事業者および関係者に通知する | 移行計画と、移行中の課題を話し合うための会議を含む、標準的な会議のセットを検討します。 |  | Medium | Not verified
6. Deploy | Network | SQL Server | SQL クラスターを使用していて、移行先が新しい VM であり、Windows ファイアウォールが使用されている場合、フェールオーバークラスターが VM 間で通信できるように Windows ファイアウォールのルールを開放する |  | 1 | High | Not verified |  | Configure a load balancer & availability group listener | Failover Cluster communication ports
6. Deploy | Network | SQL Server | SQL クラスターを使用する場合、フェイルオーバー クラスターの通信ポートに対する許可ルールがネットワーク セキュリティ グループに設定されていることを確認する |  | 1 | High | Not verified |  | Configure a load balancer & availability group listener | Failover Cluster communication ports
6. Deploy | Replication | AWS | 送信元VMとレプリケーションアプライアンスの間、またAzureまでのすべてのネットワークデバイス（例：NATゲートウェイ）を考慮する。特に、接続数の制限、アイドル時の接続タイムアウト、帯域幅に注意する | インターネット向けアクセスのNATゲートウェイにおける帯域幅の不足が原因で、レプリケーションが完了できないことがインシデントの根本原因となっています。 | 1 | Medium | Not verified |  | NAT gateways - Amazon Virtual Private Cloud
6. Deploy | Replication | GCP | 送信元VMとレプリケーションアプライアンスの間、またAzureまでのすべてのネットワークデバイス（例：NATゲートウェイ）を考慮する。特に、接続数の制限、アイドル時の接続タイムアウト、帯域幅に注意する | インターネット向けアクセスのNATゲートウェイにおける帯域幅の不足が原因で、レプリケーションが完了できないことがインシデントの根本原因となっています。 | 1 | High | Not verified
6. Deploy | Replication | Hyper-V | テストと検証を通じて一般的なレプリケーションのボトルネックを確認する | 初期移行のレプリケーション速度には考慮すべき多くの要因があります。通常、アプライアンスはHyper-V上のVMとして存在し、そのディスクはデータストアにあります。 考えられるボトルネック： 1. アプライアンスとAzure/ストレージアカウント間のレプリケーション帯域幅。例えばExpressRouteなどで接続を監視します。AzCopyベンチを使用してアプライアンスとキャッシュストレージアカウント間の速度をテストします。 2. CPU/RAM/ネットワーク（インバウンドおよびアウトバウンド）やディスクIOPSのアプライアンスのパフォーマンスを監視します。 3. Hyper-Vホストとアプライアンス間のレプリケーション帯域幅。 4. ソースVMディスクのIOPS。 5. 上記の組み合わせ。 初回レプリケーションを開始し、上記のすべてを監視してベンチマークします。 | 1 | High | Not verified
6. Deploy | Replication | Physical or other Cloud | テストと検証を通じて、一般的なレプリケーションのボトルネックをレビューする | Azure Migrate アプライアンスでの初回移行時の転送速度には、多くの要因を考慮する必要があります。 考えられるボトルネック: 1. アプライアンスとAzure/ストレージアカウント間のレプリケーション帯域幅。接続を監視します（例：ExpressRoute）。azcopy benchを使用してアプライアンスとキャッシュストレージアカウント間の速度をテストします。 2. アプライアンスのCPU/RAM/ネットワーク（インバウンドおよびアウトバウンド）およびディスクIOPSのパフォーマンスを監視します。 3. 物理または他のクラウドVMとアプライアンス間のレプリケーション帯域幅。 4. 物理または他のクラウドVMのディスクIOPS。 5. 上記の組み合わせ。 初回レプリケーションをトリガーして、これらすべてを監視およびベンチマークします。 | 1 | High | Not verified |  | azcopy bench
6. Deploy | Replication | VMware | テストと検証を通じて、一般的なレプリケーションのボトルネックをレビューする | Azure Migrate アプライアンスでの初回移行時の転送速度には、多くの要因を考慮する必要があります。通常、アプライアンスはVMとしてvCenterにあり、そのディスクはデータストア内にあります。 考えられるボトルネック: 1. アプライアンスとAzure/ストレージアカウント間のレプリケーション帯域幅。接続を監視します（例：ExpressRoute）。azcopy benchを使用してアプライアンスとキャッシュストレージアカウント間の速度をテストします。 2. アプライアンスのCPU/RAM/ネットワーク（インバウンドおよびアウトバウンド）およびディスク3. IOPSのパフォーマンスを監視します。 3. ESXiホストとアプライアンス間のレプリケーション帯域幅。 4. ソースVMのディスクIOPS。 5. 上記の組み合わせ。 初回レプリケーションをトリガーして、これらすべてを監視およびベンチマークします。 | 1 | High | Not verified |  | azcopy bench
6. Deploy | Replication | VMware Agentless | レプリケーション帯域幅のスロットリングが必要かどうかを決定する。 時刻、曜日などに基づいてレプリケーション帯域幅を増減することは推奨される考慮事項である | NetQosPolicyを使用してレプリケーション帯域幅を増減することができます。 |  | Medium | Not verified |  | Agentless replication of VMware virtual machines concepts | replication bandwidth throttle script
6. Deploy | Replication | VMware Agentless | レプリケーションが許可されない期間を定義するためにブラックアウトウィンドウが必要かどうかを決定する | ユーザーは、ビジネス時間外やオフピーク時にレプリケーションをスケジュールすることを好むかもしれません。リソース競合が発生している期間にレプリケーションの問題が発生することが、サポートインシデントの頻発する原因となっています。 | 1 | Low | Not verified |  | Blackout window
6. Deploy | Target: Azure SQL Database (Database Migration Service) | SQL Server | SQL Server から Azure SQL Database への移行には、Azure Data Studio の Azure SQL Migration 拡張機能と DMS を使用することを検討する | DMS はスキーマおよびオフラインデータ移行シナリオをサポートします。オンライン移行シナリオには、Cloudamize、Attunity、および Striim を検討してください。 |  | Medium | Not verified |  | Migrate databases by using the Azure SQL Migration extension for Azure Data Studio | Azure DMS tools matrix - migration phase
6. Deploy | Target: Azure SQL Managed Instance (Database Migration Service) | SQL Server | SQL Server から Azure SQL Managed Instance への移行には、Azure Data Studio の Azure SQL Migration 拡張機能と DMS を使用することを検討する | DMS はスキーマ、オフラインおよびオンライン データ移行シナリオをサポートします。 |  | Medium | Not verified |  | Migrate databases by using the Azure SQL Migration extension for Azure Data Studio | Azure DMS tools matrix - migration phase
6. Deploy | Target: SQL Server on Azure VMs with/without SQL Server Always On Availability Groups (Database Migration Service) | SQL Server | SQL ServerからAzure VM上のSQL Serverへ、SQL Server Always On可用性グループの有無にかかわらず、DMSとAzure Data StudioのAzure SQL Migration拡張を利用することを検討する | DMSはスキーマとオフラインデータ移行シナリオをサポートします。オンライン移行シナリオとして、Azure SQL Migration拡張機能、Cloudamize、Attunity、Striimを検討してください。 |  | Medium | Not verified |  | Migrate databases by using the Azure SQL Migration extension for Azure Data Studio | Azure DMS tools matrix - migration phase
6. Deploy | Test Migration | All environments | 各ワークロードのテスト移行中に、ワークロードのUAT（ユーザー受け入れテスト）を実施する計画を立てる | テスト移行の一環として、非本番のVNetおよびサブネットを使用してVMをホストし、検証します。 |  | High | Not verified |  | Business testing guidance during migration | Build a migration plan with Azure Migrate
6. Deploy | Tooling: Azure Migrate | Hyper-V Agentless | 適切なHyper-V環境（例：非本番環境や未使用のHyper-Vホスト）にVMをデプロイし、非ビジネスワークロードのテスト移行をAzureで実施し、ビジネスワークロードのテスト移行を行う前にツールセットと手順を検証する | 手順と移行ツールは、ビジネスへの影響がない（もしくは低い、可能であれば帯域幅の消費のみの）状態で初期テストを行うべきです。 |  | High | Not verified |  | Tutorial Migrate Hyper-V VMs | Tests migrate replicating virtual machines
6. Deploy | Tooling: Azure Migrate | Physical or other Cloud | 物理マシンまたはVMをデプロイし、ビジネスに関係しないワークロードのテスト移行をAzureに対して実施し、ツールセットおよび手順を検証した後、ビジネスワークロードのテスト移行を行う | 手順と移行ツールは、ビジネスへの影響がない（または低い、場合によっては帯域幅の消費のみの）状態で初期にテストします。 |  | High | Not verified |  | Tutorial Migrate physical server to Azure | Tests migrate replicating virtual machines
6. Deploy | Tooling: Azure Migrate | VMware | 適切なVMware環境（非本番環境など）にVMをデプロイし、検証環境でのAzureへのエージェントレスのテスト移行を実施し、本番環境のテスト以降の前に、ツールセットと手順を検証する | 手順と移行ツールは、ビジネスへの影響がない（または低い、場合によっては帯域幅の消費のみの）状態で初期にテストします。 |  | High | Not verified |  | Tutorial Migrate VMware VMs using agentless method | Tests migrate replicating virtual machines
6. Deploy | Tooling: Azure Migrate | VMware Agent-based | 適切なVMware環境（非本番環境など）にVMをデプロイし、検証環境でのAzureへのエージェントベースのテスト移行を実施し、本番環境のテスト以降の前に、ツールセットと手順を検証する | 手順と移行ツールは、ビジネスへの影響がない（または低い、場合によっては帯域幅の消費のみの）状態で初期にテストします。 |  | High | Not verified |  | Tutorial Migrate VMware VMs using agent-based method
7. Release | Cleanup | All environments | 移行したAzure VMインスタンスで動作するアプリケーションにトラフィックを移行する |  |  | High | Not verified
7. Release | Cleanup | All environments | オンプレミスのVMをローカルVMインベントリから削除する |  |  | Low | Not verified
7. Release | Cleanup | All environments | Azure VMの新しい場所およびIPアドレスを示すために、内部ドキュメントを更新する | アプリケーションの設計や構築に関するドキュメントを更新します。 |  | Low | Not verified
7. Release | Cleanup | VMware | 移行後にVMwareツールを手動でアンインストールする |  |  | Medium | Not verified
7. Release | Cleanup | VMware Agent-based | 移行後にAzure VMからMobilityサービスを手動でアンインストールする |  |  | Medium | Not verified
7. Release | Licensing | All environments | Azure VMでのWindowsのアクティベーションの問題を確認およびトラブルシューティングする |  |  | High | Not verified |  | Troubleshoot Windows virtual machine activation problems in Azure
7. Release | Linux | VMware Agent-based | 移行後にLinux VMにAzure VMエージェントをインストールする | Azure VMエージェントは、Azureのファブリックコントローラーとのやり取りを管理します。これは、Azure Backup、Site Recovery、Azure Securityなど、一部のAzureサービスに必須です。VMware VMをエージェントベースで移行する際には、Mobility ServiceインストーラーがWindowsマシンにAzure VMエージェントをインストールします。Linux VMでは、移行後にエージェントをインストールすることが推奨されます。 |  | Medium | Not verified |  | Migrate VMware VMs with agent-based Azure Migrate Server Migration
7. Release | Replication | All environments | レプリケーション停止にかかる時間を、変更管理やコストの考慮に入れる | ベストプラクティスとして、VMがAzureに正常に移行された後に移行を完了することで、中間のマネージドディスク（シードディスク）に対するストレージトランザクションの追加費用が発生しないようにします。注意すべきは、場合によってはレプリケーションの停止に時間がかかることです。レプリケーションを停止すると、進行中のレプリケーションサイクルが（VMがデルタ同期中の場合のみ）完了するまで、アーティファクトの削除が行われないためです。レプリケーションの停止に時間がかかることは、サポートインシデントの多い原因の一つです。 | 1 | High | Not verified
7. Release | Target: Azure SQL Database (Database Migration Service) | SQL Server | Azure SQL データベースまたはエラスティックプールのメンテナンスウィンドウを構成する。 |  |  | Medium | Not verified |  | Configure maintenance window - Azure SQL Database
7. Release | Target: Azure SQL Database (Database Migration Service) | SQL Server | Azure SQL Managed Instanceのメンテナンスウィンドウを構成する。 |  |  | Medium | Not verified |  | Configure maintenance window - Azure SQL Database
7. Release | Testing | All environments | SME（設計構築担当者）がモニタリングおよび可観測性リソースにアクセスできることを確認する | 以下の実施を検討します。 - チームがアラートやしきい値を自分で管理できるように、引き継ぎトレーニングを実施する。 - アラート、API、ヘルプデスクの統合が機能していることをテストする。 - サービスの廃止を通知するためのサービスヘルスアラートをチームに設定する。 - Azure Advisorアラートを設定する。 |  | Low | Not verified
7. Release | Testing | All environments | RDP、SSH、Azure Bastionを使用して新しいAzure VMへの接続を確認する |  |  | High | Not verified |  | Azure Bastion | Connect using Remote Desktop to an Azure VM running Windows
7. Release | User Acceptance Testing | All environments | 本番移行後の最終ワークロードUAT（ユーザー受け入れテスト）を実施する計画を立てる |  |  | High | Not verified |  | Decommission retired assets
7. Release | Workload Optimization | All environments | 移行後の不要なリソースを削除、廃棄する |  |  | High | Not verified |  | Decommission retired assets
7. Release | Workload Optimization | All environments | 移行後の作業を行う | 以下を検討します。 - Azure Cost Management + Billingを使用する。 - リソースの利用状況を監視する。 - リソースグループの予算を実装する。 - クラウド資産のベンチマークを取り、サイズを最適化する。 - ストレージを最適化する。 - VMの最適化を自動化する。 - Azure Logic AppsとRunbookを使用してBudgets APIを管理する。 - サーバーレス技術を導入する。 |  | High | Not verified |  | Best practices after migration to Azure | Benchmark and resize cloud assets
7. Release | Workload Optimization | All environments | 移行後のアプリケーション調整を実行する（データベース接続文字列やWebサーバー設定の更新など） |  |  | High | Not verified
7. Release | Workload Optimization | All environments | Azure VMのための事業継続計画と災害復旧計画を設定する。 | 以下を検討します。 - Azure Backup - Azure Site Recovery |  | High | Not verified |  | Azure Backup | Azure Site Recovery
7. Release | Workload Optimization | All environments | Azure VMがDefender for Cloudで保護されていることを確認する |  |  | High | Not verified |  | Microsoft Defender for Cloud
7. Release | Workload Optimization | All environments | 必要に応じて、Network Security Groupsを使ってネットワークトラフィックを制限する |  |  | High | Not verified |  | Azure network security groups
7. Release | Workload Optimization | All environments | トラブルシューティングのためにAzure VMでシリアルコンソールを有効にする |  |  | High | Not verified |  | Prepare machines for migration with Azure Migrate
7. Release | Workload Optimization | All environments | ビジネス要件に合ったVMの自動シャットダウンスケジュールを設定する | 自動シャットダウンのビジネス判断にはワークロードテンプレートを参照します。 |  | High | Not verified |  | 8. Workload'!A1
7. Release | Workload Optimization | All environments | ワークロードモニタリングが設定されていて、可観測性要件に準拠していることを確認し、必要なアラートを設定する | 移行したワークロードが正常にモニタリングされていて、必要なアラートが設定されていることを確認します。 |  | High | Not verified |  | Monitoring Azure virtual machines
7. Release | Workload Optimization | All environments | 移行したVMが更新管理に登録され、セキュリティおよび機能の更新を受け取れることを確認する。 |  |  | High | Not verified |  | Azure Automation Update Management
7. Release | Workload Optimization | SQL Server | 移行したデータベースの互換性をテスト済みでサポートされているレベルに更新することを検討する | TSQLでの事前スクリプトを推奨します。 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/databases/view-or-change-the-compatibility-level-of-a-database?view=sql-server-ver16#TsqlProcedure |  | Medium | Not verified |  | ALTER DATABASE compatibility level (Transact-SQL)
7. Release | Workload Preparation | SQL Server | SQL エージェント ジョブが移行後に無効な状態のままである場合、必要に応じて有効にする | SSMS や ADS の GUI から行うことができますが、エラーを避けるためにこのプロセスをスクリプト化することをお勧めします https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/agent/disable-or-enable-a-job?view=sql-server-ver16 |  | Medium | Not verified |  | SQL Server Agent
7. Release | Workload Preparation | SQL Server | サーバーログインがデータベース内のユーザーに正常にマップされていることを確認する | 事前にログインを作成してからユーザーデータベースを復元した場合、ログインとユーザーが正しくマッピングされていることが重要です。 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/failover-clusters/troubleshoot-orphaned-users-sql-server?view=sql-server-ver16 |  | Medium | Not verified |  | Create a Database User
7. Release | Workload Preparation | SQL Server | ユーザーデータベース全体の統計情報を更新する | これは移行後の任意のステップです。SQL Server と Azure SQL の新しいバージョンでは「統計情報の更新」アルゴリズムが改善されていますので、移行後に更新することで、データベースに最新の統計情報が確保され、プランの退行のリスクを減らすことができます。 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/update-statistics-transact-sql?view=sql-server-ver16 |  | Low | Not verified |  | Statistics
7. Release | Workload Preparation | SQL Server | ターゲットプラットフォームが SQL Server または SQL Managed Instance であり、ソースで Service Broker が有効であった場合、現在ターゲットでも有効であることを確認すること。有効でない場合、有効にする | https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/sql-server-service-broker?view=sql-server-ver16 |  | High | Not verified |  | SQL Server Service Broker
7. Release | Workload Preparation | SQL Server | Azure VM 上の SQL Server に移行する場合、ソースのデータベースで「TRUSTWORTHY」が有効になっているか確認し、ターゲットでも有効になっているか確認すること。有効でない場合は、設定を有効にする | これは SQL Server のみに適用されることを注意してください。 https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/trustworthy-database-property?view=sql-server-ver16 |  | High | Not verified |  | TRUSTWORTHY Database Property
7. Release | Workload Preparation | SQL Server | 新しいSQLプラットフォームで、監視が必要な情報を収集していることを確認する | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/insights/azure-sql |  | Medium | Not verified |  | Monitor your SQL deployments with SQL Insights (preview)
7. Release | Workload Preparation | SQL Server | 新しいシステムのパフォーマンスを確認し、実際のワークロードに基づいて適切なサイズを決定する | エンドツーエンドのアプリケーション監視を行うことで、最も優れた可視性が得られます。SQL特有の監視について以下のドキュメントの記載を確認・利用することをお勧めします。 https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/insights/azure-sql クラウドが提供する利点は、さまざまな構成を迅速に試して、アプリケーションのパフォーマンスを測定できることです。 |  | Medium | Not verified
7. Release | Workload Preparation | SQL Server | リソースのスケールアップ/ダウンや一時停止/開始を自動化するよう設定する | このプロセスにレジリエンシーを組み込むことが非常に重要です。例えば、スケールアップ/ダウンのプロセスが成功したかどうかを監視し、n回試行するかオペレーターに通知するべきです。スケーリングはシステムのパフォーマンスによるトリガーではなく、スケジュールに基づいて行うことをお勧めします。 構築方法の例はこちらです: https://github.com/azureautomation/azure-sql-database-scale-using-scheduled-autoscaling |  | Low | Not verified |  | Scale resources - Azure SQL Database
7. Release | Workload Preparation | SQL Server | 移行したワークロードに対して予約容量を有効にすることを検討する | Azure SQL と SQL MI の場合: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/reserved-capacity-overview?view=azuresql Azure VM 上の SQL Server には、必要に応じて VM 予約とハイブリッド特典を活用してください。 |  | Medium | Not verified |  | Save compute costs with reserved capacity | Azure Reserved Virtual Machine Instances
1. Assess (Planning) | Business Case | VMware | Azure Migrateの新しいビジネスケース機能を使用して、Azureがどのように価値を提供できるか理解するためのビジネス提案を構築することを検討する | 以下を検討します。 - VMware環境で動作するサーバー、SQL Server、ASP.NET WebアプリをAzureに移行することで得られるROI（投資対効果）を理解する。 - オンプレミス vs AzureのTCO（総所有コスト）および年々のキャッシュフロー。 - リソースの利用状況に基づいたインサイトを使用して、クラウドに最適で、適切なサイズのサーバーやワークロードを特定。 - Windows OSおよびSQLバージョンのサポート終了を含む、移行およびモダナイゼーションのクイックウィン。 - 資本支出モデルから運用支出モデルへの移行による長期的なコスト削減。 |  | Medium | Not verified |  | Build a Business case with Azure Migrate
FastTrack for Azure
Migration Checklist
Hyper-V
VMware
Physical
AWS
GCP
Agent
Agentless
Agentless
Agent
Agent
Agent
Server Migration
Azure Migrate appliance
Azure Migrate Replication appliance
Azure Migrate Replication appliance
Azure Migrate Replication appliance
Azure Migrate Replication appliance
Microsoft Azure Site Recovery provider and Microsoft Azure Recovery Service agent on Hyper-V Hosts or cluster nodes
Guest VM -->
Appliance / Host -->
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
! High volume of support cases.
TIP Select 'all environments' for generic content along with the specific source environment(s)

## Data (hidden)
Topic | Description | Source Environment | Description | Status | Description | Approach | Description
Agent |  | All environments | Applies to all environments. | Fulfilled | This check has been verified, and there are no further action items associated to it | Rearchitect | Some aging applications aren't compatible with cloud providers. This incompatibility is because of the architectural decisions that were made when the application was built. In these cases, the application might need to be rearchitected before transformation. In other cases, applications that are cloud-compatible, but not cloud-native, might create cost efficiencies and operational efficiencies by rearchitecting the solution into a cloud-native application.
Agentless |  | AVS | Specific to VMware VM migration to Azure VMware Solution. | N/A | Not applicable for current design | Rebuild | In some scenarios, the delta that must be overcome to carry an application forward can be too large to justify further investment. This issue is especially true for applications that previously met the needs of a business but are now unsupported with the current business processes. To resolve the issue, create a new code base to align with a cloud-native approach.
Assessment |  | AWS | Specific to AWS as the source for migration. | Not required | Recommendation understood, but not needed by current requirements | Refactor | Platform as a service (PaaS) options can reduce the operational costs that are associated with many applications. It's a good idea to slightly refactor an application to fit a PaaS-based model. Refactor also refers to the application development process of refactoring code to enable an application to deliver on new business opportunities.
Business Case |  | Azure App Service | Specific to ASP.NET web app on IIS migration to Azure App Service. | Not verified | This check has not been looked at yet | Rehost | Also known as a lift and shift migration, a rehost effort moves a current state asset to the chosen cloud provider, with minimal change to overall architecture.
Change |  | GCP | Specific to GCP as the source for migration. | Open | There is an action item associated to this check | Replace | Solutions are typically implemented by using the best technology and approach available at the time. Sometimes software as a service (SaaS) applications can provide all the necessary functionality for the hosted application. In these scenarios, a workload can be scheduled for future replacement, effectively removing it from the transformation effort.
Cleanup |  | Hyper-V | Specific to Hyper-V as the source for migration. |  |  | Retire | A decision to retire the service may be appropriate.
Cloud Adoption Plan |  | Hyper-V Agentless | Specific to Hyper-V as the source for migration and agentless as the approach. | Availability Options
Cost Estimation |  | N/A | Generic checklist item - not specific to a particular environment. | Availability Set |  | Disk Encryption
Cost Optimization |  | Physical or other Cloud | Specific to Physical as the source for migration. | Availability Zone |  | Encryption-at-rest with platform-managed key
Criticality |  | SQL Server | Specific to migrating SQL Server on-premises to SQL Server on Azure VM or Azure SQL Database or Azure SQL Managed Instance. | Single-node Availability Set |  | Encryption-at-rest with customer-managed key
CSV File |  | VMware | Specific to VMware as the source for migration. | No infrastructure redundancy |  | Double encryption with platform-managed and customer-managed keys
Databases |  | VMware Agent-based | Specific to VMware as the source for migration and agent-based as the approach.
Financial |  | VMware Agentless | Specific to VMware as the source for migration and agentless as the approach. |  |  | Category
IP address |  |  |  | Lifecycle |  | Business
Landing Zone |  |  |  | Long-term |  | Project
Licensing |  |  |  | < 1 Year |  | Technical
Linux |  | Migration Phase |  | 1-3 Years
Migration |  | 1. Planning |  | 5 Years |  | Migration Methodology
Migration Planning |  | 2. Digital Estate |  | Not defined |  | ASR Provider + MARS agent
Network |  | 3. Discovery |  |  |  | Azure Migrate appliance
Project Management |  | 4. Assessment |  |  |  | Azure Migrate appliance (Government)
Replication |  | 5. Pre-Migration |  | Microsoft Logo Colours |  | Azure Migrate Replication appliance
Servers |  | 6. Migration |  | rgb (242, 80, 34)
Sizing |  | 7. Post-Migration |  | rgb (127, 186, 0) |  | Data Classification | Description
SQL Cluster |  |  |  | rgb (0, 164, 239) |  | Non-business | Data that doesn't belong to the organization e.g. employee personal information.
SQL Server |  |  |  | rgb (255, 185, 0) |  | Public | Business data that is freely available and approved for public consumption.
Storage |  |  |  | rgb (116,116,116) |  | General | Business data that isn't meant for a public audience.
Support |  | App Type |  |  |  | Confidential | Business data that can cause harm to the organization if overshared.
Target: Azure SQL Database (Database Migration Service) | Migrate SQL Server databases to Azure | Commercial Off-The-Shelf (COTS) |  | Sizing Option |  | Highly Confidential | Business data that would cause extensive harm to the organization if overshared.
Target: Azure SQL Managed Instance (Database Migration Service) | Rehost an on-premises application by migrating to Azure VMs and Azure SQL Managed Instance | Custom |  | Performance-based
Target: SQL Server on Azure VMs with/without SQL Server Always On Availability Groups (Database Migration Service) | Rehost an application by migrating it to Azure VMs and SQL Server Always On availability groups |  |  | On-premises capacity |  | Revenue Impacting
Test Migration |  | Severity |  |  |  | Yes
Testing |  | High |  | SQL Authentication |  | No
Timelines |  | Medium |  | Windows
Tooling |  | Low |  | SQL |  | Authentication
Tooling: Azure Database Migration Service |  |  |  | Mixed SQL and Windows |  | NTLM
Tooling: Azure Migrate |  | Promotion Model | Description |  |  | Kerberos
Tooling: Azure Migrate appliance | The Azure Migrate appliance is a lightweight appliance that the Azure Migrate: Discovery and assessment tool uses to discover and assess physical or virtual servers from on-premises or any cloud. | Single-step | promotion-models#single-step-promotion | Criticality |  | Oauth
Tooling: Azure Migrate appliance (Government) |  | Staged | promotion-models#staged | Mission Critical |  | OpenID
Tooling: Azure Migrate Project |  | Flight | promotion-models#flight | High |  | Basic Access
Tooling: Azure Migrate Replication appliance |  |  |  | Medium
Tooling: Azure Migrate: Server Migration |  | Client App DNS |  | Low |  | Internet/Internal
Tooling: Data Migration Assistant |  | Yes |  |  |  | Internet-facing
Tooling: Dependency Analysis |  | No |  |  |  | Internal-Facing
Tooling: Discovery
Tooling: Discovery and Assessment |  | Redundancy | Description
Tooling: Network |  | Geographic | Workload is load balanced across multiple data centres that are at least 200 km apart. | Initial Replication Status
User Acceptance Testing |  | Local | Workload is load balanced within one data centre with different power, networking and cooling. | Passed
Wave Planning |  | No redundancy |  | Failed
Web App Migration Assistant |  | Backup and Restore | System is restored when there is a failure that cannot be recovered from
Web Applications
Windows |  | Migration Risk | Description
Workload Details |  | High | High level of risk due to criticality of service and existing issues.
Workload Management |  | Medium | Medium level of risk due to criticality of service and no issues.
Workload Optimization |  | Low | Low level of risk due to criticality of service and no existing issues.
Workload Planning
Workload Preparation |  | SLA | Yearly Downtime
|  | 99.99% | 52m 34s
|  | 99.95% | 4h 22m 48s
|  | 99.9% | 8h 45m 36s
|  | 99.5% | 1d 19h
|  | 95% | 18d 6h
Disk Type
Standard HDD
Standard SSD
Premium
Ultra